## Tablero
Tablero Ejecutivo de Delivery | [6 empty] | DELIVERY CON CHARLY BRITO
Proyecto Demo · Migración de plataforma · Cliente Demo · Corte: 02/10/2026 · Semana 6 de 12 · [Tu nombre]
AVANCE REAL |  | SPI · CRONOGRAMA | CPI · COSTO | ACEPTACIÓN |  | RIESGOS ABIERTOS |  | ESTADO GENERAL
41% |  | 0.91111 | 0.984 | 60% |  | 5 |  | Crítico
Plan 45% · -4 pts |  | EV / PV · 1.00 = en plan | EV $984k · AC $1,000k | 3 de 5 entregados · 1 vencido(s) |  | 2 crítico(s) · 1 sin 4 campos
● En línea |  | ● Atención | ● En línea | ● Crítico |  | ● Crítico |  | 2 en crítico · 1 en atención
Valor ganado · lectura de la semana
PV, EV y AC del corte; SPI(t) mide el atraso en tiempo; el avance verificado aplica la regla elegida en Configuración.
PV · PLAN A LA FECHA |  | EV · VALOR GANADO | AC · COSTO REAL | SPI(t) · TIEMPO |  | DESFASE (PERIODOS) |  | AVANCE VERIFICADO
$1,080k |  | $984k | $1,000k | 0.93939 |  | -0.36364 |  | 40%
Valor que debía estar hecho |  | Avance real 41% × presupuesto | Lo gastado a la fecha | ES / periodos transcurridos |  | ES 5.6 de 6 semana(s) |  | Regla 50/50 · SPI 0.89
Curva S · avance acumulado |  |  |  | Costo acumulado
Plan contra real; la distancia entre líneas es el atraso. |  |  |  | Plan (PV) contra costo real (AC), en MXN (eje en miles).
Aceptación del cliente |  |  |  | Mapa de calor de riesgos abiertos
Entregables por estado. Entregado no es aceptado. |  |  |  | Número de riesgos por probabilidad e impacto.
|  |  |  | Probabilidad ↓ / Impacto → | [5 empty] | Estado | Entregables
|  |  |  | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Aceptado | 3
|  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Observado | 1
|  |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Pendiente | 1
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Por entregar | 3
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
■ Crítico ■ Alto ■ Medio ■ Bajo (zonas ajustables en Configuración)
Índices por semana · SPI, SPI(t) y CPI
El SPI mide valor y tiende a 1.00 al cierre; el SPI(t) mide tiempo. 1.00 = según plan.
Riesgos prioritarios
Los 5 riesgos abiertos de mayor severidad.
ID | Descripción |  | Responsable | Plan de respuesta |  |  | Severidad | Nivel | ¿4 campos?
R-01 | Ventana de mantenimiento no autorizada a tiempo |  | Líder técnico | Escalar a gerencia del cliente; reservar ventana alterna |  |  | 16 | Crítico | Sí
P-01 | Usuario clave sin disponibilidad para pruebas |  | PM | Acordar sustituto con el patrocinador |  |  | 15 | Crítico | Sí
R-02 | Licencias del proveedor no entregadas |  |  | Solicitar licencias temporales |  |  | 9 | Alto | No
R-04 | Retraso en compra de almacenamiento adicional |  | Compras | Escalar con dirección de compras |  |  | 8 | Alto | Sí
R-03 | Rotación en el equipo de infraestructura |  | PM | Documentar y asignar respaldo por rol |  |  | 6 | Medio | Sí
Decisiones requeridas a dirección
Lo único que se escribe en esta hoja: qué necesitas, de quién y para cuándo.
Decisión requerida |  |  | Responsable | Fecha límite | Impacto si no se decide
Autorizar ventana alterna de mantenimiento |  |  | Gerencia del cliente | 2026-10-09 | La migración se mueve 2 semanas y el SPI cae por debajo de 0.90
© Carlos Alberto Ruiz Brito · 11/10/2026 · Delivery con Charly Brito · carlosruizbrito.com · Licencia CC BY 4.0 (uso y adaptación citando al autor)

## Léeme
Cómo usar este tablero
15 minutos por semana · datos de ejemplo ficticios: bórralos y captura los de tu proyecto
Objetivo | Responder cada semana, en una página, cuatro preguntas: ¿vamos en fecha?, ¿alcanza el dinero?, ¿el cliente está aceptando lo entregado? y ¿qué riesgos pueden cambiar el resultado?
1 · Configuración | Una sola vez: proyecto, moneda, presupuesto aprobado (BAC), umbrales y hasta los textos del semáforo y de los estados. Todo el libro se ajusta solo.
2 · Seguimiento semanal | Al inicio: el plan acumulado de todas las semanas (línea base). Cada viernes: avance real y costo real de la semana cerrada. La semana actual se detecta sola.
3 · Entregables | Estado de cada entregable: Por entregar, Pendiente (en revisión), Observado o Aceptado, con la fecha en que se envió a revisión.
4 · Riesgos | Cada riesgo o problema con responsable, fecha de revisión, disparador y plan de respuesta. Probabilidad e impacto de 1 a 5.
5 · Tablero | Se calcula solo. Solo escribe las decisiones que necesitas de dirección. Imprime o exporta a PDF en una hoja horizontal.
Celdas | Crema con texto azul = captura. Blancas = fórmulas: no las edites.
Indicadores | PV = valor planeado a la fecha. EV = % de avance real × presupuesto total. AC = costo real. SPI = EV/PV (mide valor, no tiempo). CPI = EV/AC (costo). 1.00 = según plan.
SPI(t) | Earned Schedule: ES = periodos de plan que vale el trabajo hecho. SPI(t) = ES / periodos transcurridos; desfase = ES − periodos transcurridos. Úsalo sobre todo en la recta final, cuando el SPI tiende a 1.00.
Regla de valor ganado | En Configuración eliges 0/100, 50/50 o % estimado. Con los pesos de la hoja Entregables, el tablero calcula el avance verificado y su SPI, para contrastarlo con el avance capturado.
Semáforo | ● En línea · ● Atención · ● Crítico. El estado general toma el peor de los cinco indicadores: un tablero en verde con un riesgo crítico abierto no está en verde.
Licencia | CC BY 4.0: puedes usar, copiar y adaptar esta plantilla, incluso con fines comerciales, citando: Carlos Alberto Ruiz Brito · Delivery con Charly Brito · carlosruizbrito.com
Versión | v1.1 · 11/10/2026 · agrega SPI(t), desfase en tiempo, regla de valor ganado y gráfica de índices por semana
© Carlos Alberto Ruiz Brito · 11/10/2026 · Delivery con Charly Brito · carlosruizbrito.com · Licencia CC BY 4.0 (uso y adaptación citando al autor)

## Configuración
Configuración
Todo lo que hace dinámico al tablero: proyecto, moneda, umbrales y textos. Celdas crema = editables.
Parámetro | Valor | Para qué sirve
1 · Proyecto |  |  | Moneda | Símbolo
Proyecto | Proyecto Demo · Migración de plataforma | Nombre en el encabezado del tablero (ejemplo ficticio) | MXN | $
Cliente / patrocinador | Cliente Demo | Ejemplo ficticio | USD | US$
Responsable del reporte | [Tu nombre] | Quien firma el reporte | EUR | €
Nombre del periodo | Semana | Semana, Sprint, Quincena… Se usa en encabezados y textos | COP | COL$
|  |  | CLP | CLP$
2 · Moneda y presupuesto |  |  | PEN | S/
Moneda | MXN | Elige de la tabla de monedas (columna F); puedes agregar otras | ARS | AR$
Símbolo (automático) | $ | Se toma de la tabla de monedas | BRL | R$
Presupuesto total aprobado (BAC) | 2400000 | Base del valor ganado: EV = % avance real × BAC | GTQ | Q
Mostrar montos en | Miles | Unidades, Miles o Millones (tablero y tarjetas) | CAD | C$
Divisor (automático) | 1000
Sufijo (automático) | k |  | Mostrar | Divisor | Sufijo
Regla de valor ganado | 50/50 | 0/100: solo cuenta lo aceptado · 50/50: mitad al iniciar, mitad al aceptar · % estimado: avance que reporta el responsable (hoja Entregables) | Unidades | 1
3 · Umbrales del semáforo |  |  | Miles | 1000 | k
Avance: atención desde (puntos de retraso) | 5% | Retraso contra la línea base que dispara alerta | Millones | 1000000 | M
Avance: crítico desde (puntos de retraso) | 10%
SPI / CPI: atención por debajo de | 0.95 | 1.00 = según plan
SPI / CPI: crítico por debajo de | 0.9
Aceptación: días máximos en revisión | 15 | Pasado este plazo, el entregable se escala
Riesgo crítico desde severidad | 15 | Severidad = probabilidad × impacto (1–25)
Riesgo alto desde severidad | 8
Riesgo medio desde severidad | 4 | Por debajo = bajo
4 · Textos del semáforo
Estado verde | En línea | Ej. On track, Verde, OK · cambia los textos antes de capturar
Estado amarillo | Atención | Ej. At risk, Amarillo
Estado rojo | Crítico | Ej. Off track, Rojo
5 · Estados de entregable
Aún no entregado | Por entregar | Cambia los textos ANTES de capturar datos
En revisión del cliente | Pendiente
Con observaciones | Observado
Aceptado formalmente | Aceptado
6 · Riesgos
Tipo 1 | Riesgo | Aún no ocurre
Tipo 2 | Problema | Ya se materializó
Estado abierto | Abierto
Estado cerrado | Cerrado
Nivel 1 | Crítico | Severidad ≥ umbral crítico
Nivel 2 | Alto
Nivel 3 | Medio
Nivel 4 | Bajo
© Carlos Alberto Ruiz Brito · 11/10/2026 · Delivery con Charly Brito · carlosruizbrito.com · Licencia CC BY 4.0 (uso y adaptación citando al autor)

## Seguimiento semanal
Seguimiento semanal
Captura plan (todas las semanas) y real (solo semanas cerradas). Valor ganado, SPI, CPI y SPI(t) se calculan solos.
Semana | Fecha de corte | Avance plan (acum.) | Avance real (acum.) | Costo plan PV (MXN) | Costo real AC (MXN) | Valor ganado EV (MXN) | SPI | CPI | Desviación avance (pts) | Estado | ES · tiempo ganado | SPI(t) | Desfase (periodos) | SPI | SPI(t) | CPI
1 | 2026-08-28 | 3% | 3% | 72000 | 72000 | 72000 | 1 | 1 | 0% | ● En línea | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
2 | 2026-09-04 | 8% | 8% | 192000 | 195000 | 192000 | 1 | 0.98462 | 0% | ● En línea | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.98462
3 | 2026-09-11 | 15% | 14% | 360000 | 345000 | 336000 | 0.93333 | 0.97391 | -1% | ● Atención | 2.8571 | 0.95238 | -0.14286 | 0.93333 | 0.95238 | 0.97391
4 | 2026-09-18 | 24% | 22% | 576000 | 540000 | 528000 | 0.91667 | 0.97778 | -2% | ● Atención | 3.7778 | 0.94444 | -0.22222 | 0.91667 | 0.94444 | 0.97778
5 | 2026-09-25 | 34% | 31% | 816000 | 760000 | 744000 | 0.91176 | 0.97895 | -3% | ● Atención | 4.7 | 0.94 | -0.3 | 0.91176 | 0.94 | 0.97895
6 | 2026-10-02 | 45% | 41% | 1080000 | 1000000 | 984000 | 0.91111 | 0.984 | -4% | ● Atención | 5.6364 | 0.93939 | -0.36364 | 0.91111 | 0.93939 | 0.984
7 | 2026-10-09 | 56% |  | 1344000 | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
8 | 2026-10-16 | 67% |  | 1608000 | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
9 | 2026-10-23 | 77% |  | 1848000 | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
10 | 2026-10-30 | 86% |  | 2064000 | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
11 | 2026-11-06 | 94% |  | 2256000 | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
12 | 2026-11-13 | 100% |  | 2400000 | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
SPI = EV / PV (valor) · CPI = EV / AC (costo) · ES = periodos de plan que vale el trabajo hecho · SPI(t) = ES / periodos transcurridos (tiempo) · Desfase = ES − periodos transcurridos
© Carlos Alberto Ruiz Brito · 11/10/2026 · Delivery con Charly Brito · carlosruizbrito.com · Licencia CC BY 4.0 (uso y adaptación citando al autor)

## Entregables
Entregables y aceptación
Entregado no es aceptado: cada entregable con estado, días en revisión y su aporte al valor ganado según la regla elegida.
ID | Entregable | Responsable | Fecha compromiso | Enviado a revisión | Estado | Fecha aceptación | Días en revisión | Atraso vs. compromiso | Comentario | Peso (% del total) | Avance estimado | Aporte según regla
E-01 | Diseño de solución | Arquitecto | 2026-09-04 | 2026-09-03 | Aceptado | 2026-09-08 |  | 0 | Acta firmada | 5% | 100% | 5%
E-02 | Plan de trabajo y línea base | PM | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Aceptado | 2026-09-07 |  | 0 |  | 5% | 100% | 5%
E-03 | Inventario y dependencias | Líder técnico | 2026-09-11 | 2026-09-14 | Aceptado | 2026-09-18 |  | 3 | Entregado con 3 días de atraso | 10% | 100% | 10%
E-04 | Plan de migración | Líder técnico | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Observado |  | 7 | 0 | 2 observaciones del cliente | 10% | 100% | 5%
E-05 | Ambiente de pruebas | Infraestructura | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Pendiente |  | 21 | 0 | Sin respuesta del usuario clave | 10% | 100% | 5%
E-06 | Pruebas de recuperación (DR) | Infraestructura | 2026-10-16 |  | Por entregar |  |  |  |  | 20% | 10% | 10%
E-07 | Plan de reversa | Líder técnico | 2026-10-23 |  | Por entregar |  |  |  |  | 15% | 0% | 0%
E-08 | Acta de cierre | PM | 2026-11-13 |  | Por entregar |  |  |  |  | 25% | 0% | 0%
[9 empty] | Totales | 100% |  | 40%
Los pesos deben sumar 100 %. El aporte depende de la regla de valor ganado (Configuración).
© Carlos Alberto Ruiz Brito · 11/10/2026 · Delivery con Charly Brito · carlosruizbrito.com · Licencia CC BY 4.0 (uso y adaptación citando al autor)

## Riesgos
Riesgos y problemas
Un riesgo está gestionado solo si tiene los 4 campos: responsable, fecha de revisión, disparador y plan de respuesta.
ID | Tipo | Descripción | Responsable | Fecha revisión | Disparador | Plan de respuesta | Prob. (1-5) | Impacto (1-5) | Severidad | Nivel | Estado | ¿4 campos? | ¿Revisión vencida? | key
R-01 | Riesgo | Ventana de mantenimiento no autorizada a tiempo | Líder técnico | 2026-10-09 | Sin aprobación 5 días antes | Escalar a gerencia del cliente; reservar ventana alterna | 4 | 4 | 16 | Crítico | Abierto | Sí | No | 16.094
R-02 | Riesgo | Licencias del proveedor no entregadas |  | 2026-09-30 | Licencias no recibidas al 10/10 | Solicitar licencias temporales | 3 | 3 | 9 | Alto | Abierto | No | Sí | 9.093
P-01 | Problema | Usuario clave sin disponibilidad para pruebas | PM | 2026-10-05 | Materializado | Acordar sustituto con el patrocinador | 5 | 3 | 15 | Crítico | Abierto | Sí | No | 15.092
R-03 | Riesgo | Rotación en el equipo de infraestructura | PM | 2026-10-14 | Aviso de baja de un integrante | Documentar y asignar respaldo por rol | 2 | 3 | 6 | Medio | Abierto | Sí | No | 6.091
R-04 | Riesgo | Retraso en compra de almacenamiento adicional | Compras | 2026-10-20 | OC sin liberar al 15/10 | Escalar con dirección de compras | 2 | 4 | 8 | Alto | Abierto | Sí | No | 8.09
R-05 | Riesgo | Cambio de alcance en reportes | PM | 2026-09-20 | Solicitud formal del cliente | Control de cambios | 2 | 2 | 4 | Medio | Cerrado | Sí |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
© Carlos Alberto Ruiz Brito · 11/10/2026 · Delivery con Charly Brito · carlosruizbrito.com · Licencia CC BY 4.0 (uso y adaptación citando al autor)